EU-Central America Partnership Facility (EUreCA)

NDICI LA/2022/437-252

CLÚSTERS COPERNICUS CENTROAMÉRICA

-AFOLU II-

(Borrador – V4)

Versión interna documento de trabajo

17 de abril de 2026

ÍNDICE

1.	Justificación de los clústers Copernicus para Centroamérica	3

2.	Situación de partida y contexto AFOLU en la región	5

3.	Objetivos del clúster AFOLU II	6

4.	Entidades/proyectos impulsores y funciones	8

5.	Temáticas/módulos a tratar en AFOLU II y formadores/as	10

6.	Perfiles de las entidades y personas participantes	15

7.	Secuencia de actividades	16

8.	Certificados de asistencia	19

9.	Recursos estimados clúster AFOLU II (formación inicial)	19

10.	Propuesta de cronograma AFOLU II (formaciones iniciales)	21

11.	Componentes orientativos de la fase 2 de seguimiento tutelado para el desarrollo de aplicaciones	21

# Justificación de los clústers Copernicus para Centroamérica

En el marco de la estrategia Global Gateway, así como del Programa Indicativo Multianual (MIP 2021-2027) Unión Europea (UE)-América Latina, la transformación digital se ha consolidado como una de las cuatro prioridades estratégicas para la cooperación y las inversiones en la región. Bajo este paraguas, se ha habilitado una “ventana centroamericana” de la Digital Alliance diseñada para responder a los intereses y retos específicos de los países del SICA, integrando la tecnología satelital europea —específicamente los programas Copernicus y Galileo/EGNOS— como pilares fundamentales de esta transición digital y la sostenibilidad ambiental. En este contexto, los clústers Copernicus se conciben como un mecanismo regional para convertir dicha priorización estratégica en capacidades institucionales efectivas, mediante un enfoque aplicado y orientado a resultados.

Hasta la fecha, la cooperación regional de la UE ha logrado un posicionamiento efectivo de las oportunidades de la Observación de la Tierra (EO) mediante talleres generales y demostraciones. No obstante, las experiencias previas han evidenciado la necesidad de evolucionar hacia una fase de consolidación técnica. Mientras que la primera edición del clúster AFOLU mantuvo un carácter predominantemente teórico, la implementación del Clúster de Urbanismo ejecutado por el SISCA y con el apoyo de la GiZ, se ha constituido como el referente metodológico principal para la región, al demostrar la eficacia de un enfoque práctico orientado a resultados tangibles. Por ello, la presente iniciativa considera imperativo pasar de los diagnósticos y usos generales de Copernicus, a acciones de asistencia técnica especializada que apliquen un enfoque de “Capacity Building” real, garantizando una transferencia de conocimiento efectiva que deje capacidades instaladas en las instituciones clave. Este salto metodológico implica trabajar sobre casos reales, con perfiles de participantes con capacidad de aplicación institucional, y con entregables concretos que puedan integrarse en procesos y rutinas de trabajo.

Asimismo, el enfoque del clúster se plantea desde la lógica de propender sinergias y complementariedad (sin solapamiento) con las capacidades ya existentes en la región, especialmente con los centros CopernicusLAC de Panamá y de Chile (en adelante Centros de Panamá y Chile). En particular, se busca aprovechar y articular los recursos que estos centros ofrecen (servicios, herramientas, conocimiento experto y materiales formativos) para que el proceso AFOLU II vaya más allá de la presentación o familiarización con dichos servicios, avanzando hacia el desarrollo de aplicaciones y productos concretos de utilidad para el PGBM, así como, en términos generales, de los varios componentes de seguimiento y medición que integra AFOLU. De este modo, el diseño de AFOLU II refuerza la sostenibilidad: promueve que los productos y flujos de trabajo desarrollados durante el clúster queden alineados con recursos ya disponibles y con capacidades regionales instaladas, evitando solapamientos y maximizando el impacto de los activos existentes.

Consecuentemente, el Clúster AFOLU II se fundamenta en la capitalización de lecciones aprendidas adoptando la metodología de “aprender haciendo”, asegurando que la formación se traduzca en productos geoespaciales operativos de aplicación inmediata mediante el enfoque de “Quick Wins”. Esta segunda edición busca fortalecer las capacidades de los países del SICA en áreas clave -y críticas- para su mandato institucional, abarcando desde el reforzamiento del ecosistema de productos Copernicus hasta aplicaciones avanzadas en la gestión del territorio. El diferencial del clúster, además de centrarse en una subregión con un ecosistema ambiental muy conectado, reside en que el éxito no se mide por la participación en sesiones, sino por la consolidación de grupos estables y cohesionados de trabajo enfocados a la generación de resultados verificables (productos, prototipos y flujos de trabajo) y su aplicabilidad institucional; y, además, por un esquema de seguimiento y acompañamiento tutelado que permite que dichas aplicaciones se materialicen, se consoliden y se perfeccionen progresivamente a medida que los equipos reciben apoyo técnico. Al finalizar las necesarias actividades de formación introductorias, en las que en sus últimas sesiones virtuales, y en la sesión presencial, se concretarán las necesidades concretas y las aplicaciones a desarrollar para atenderlas, la subsiguiente fase de acompañamiento resulta especialmente pertinente para el Programa Grandes Bosques de Mesoamérica, en cuyo marco se inscribe AFOLU II, al facilitar que los entregables evolucionen hacia soluciones más robustas y sostenibles con utilidad directa para la gestión forestal y del territorio.

Entre las prioridades temáticas, se destaca la generación de capacidades para el análisis de cobertura forestal, el monitoreo de la deforestación y la caracterización de dinámicas de uso de la tierra. Un componente esencial de esta fase será el abordaje integral del ciclo de incendios (prevención, gestión y recuperación), así como la implementación de métricas de paisaje, conectividad y cuantificación de servicios ecosistémicos como el almacenamiento de carbono. Se contempla, además, el desarrollo de aplicaciones a medida y prototipos prácticos que respondan a las necesidades específicas de monitoreo de cada entidad participante. En coherencia con la pretensión de generar sinergias, estas prioridades se trabajarán con orientación operativa, buscando que los participantes adopten y adapten recursos existentes (incluidos los disponibles en los Centros de Panamá y de Chile) para construir soluciones replicables y escalables dentro de sus instituciones.

El resultado esperado para esta fase se centra en garantizar la apropiación tecnológica y la transferencia de conocimiento para el tratamiento autónomo de los datos ofrecidos por Copernicus. El objetivo final es que los organismos oficiales públicos de la región, la academia y otros actores estratégicos dispongan de información técnica de alta precisión que permita la toma de decisiones informadas en los ámbitos del desarrollo económico, social y ambiental sostenible de Centroamérica. De esta manera, la intervención contribuye no solo a desarrollar capacidades individuales, sino a consolidar capacidades organizacionales sostenibles, apoyadas en sinergias regionales y en un acompañamiento tutelado que incrementa la adopción efectiva y la continuidad de los resultados.

Alineación con la Estrategia Global Gateway y su Agenda de Inversiones

En coherencia con la estrategia Global Gateway y su agenda de inversiones en América Latina y el Caribe, el Clúster AFOLU II se concibe como una intervención orientada a resultados que convierte el acceso al activo europeo Copernicus en aplicaciones operativas para instituciones públicas y actores estratégicos de la región, apoyándose en la presencia regional de los Centros CopernicusLAC de Panamá y Chile que se han implementado en el marco de la estrategia Global Gateway y la Alianza Digital EU-LAC. En la práctica, AFOLU II busca traducir datos y servicios en productos, aplicaciones y flujos de trabajo (entregables, prototipos y procedimientos) vinculados a necesidades AFOLU concretas (por ejemplo: deforestación, incendios, gestión territorial, etc.), reforzando así un entorno habilitante para inversiones sostenibles asociadas a transición verde, resiliencia, y cadenas de valor responsables y sostenibles.

Asimismo, el diseño de AFOLU II permite delimitar con claridad el nivel de alcance y las limitaciones de Copernicus: si bien proporciona un piso técnico robusto, para pasar de la información a soluciones plenamente operativas suele ser necesario complementar con integración de datos nacionales e in situ, adaptación a procedimientos institucionales, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, interoperabilidad, infraestructura de cómputo y soporte continuo. En ese espacio de complementariedad se abren oportunidades directas para el sector privado europeo, que puede aportar capacidades de ingeniería, integración, analítica, despliegue y operación de servicios, entre otros. Es por ello que, durante las sesiones de capacitación, también se contará con ejemplos concretos (por ejemplo, de GMV) y casos de éxitos de empresas europeas que ya brindan este tipo de complementariedades y servicios en la región para que se pueda ilustrar de mejora manera y que los participantes puedan evaluar directamente la necesidad de continuar desarrollos específicos de la mano del sector privado.

Considerando lo anterior, y en línea con Global Gateway y la lógica de movilización de capacidades y actores europeos, AFOLU II contempla —especialmente durante el acompañamiento tutelado— estructurar una vía de articulación con empresas europeas de EO (por ejemplo a través de la EARSC) para convertir necesidades en casos de uso y facilitar, bajo modalidades por definir, la identificación de proveedores y la realización de pilotos, asistencia técnica y/o soluciones escalables. Este enfoque es particularmente relevante ante la creciente demanda de trazabilidad y cadenas de suministro libres de deforestación, donde la combinación de capacidades públicas (monitoreo, control, regulación) y soluciones privadas (sistemas, analítica e implementación) puede ser determinante.

# Situación de partida y contexto AFOLU en la región

La región de los países del SICA alberga una riqueza natural de importancia planetaria, destacando especialmente los Grandes Bosques de Mesoamérica (GBM). Estos ecosistemas son pilares para la seguridad hídrica, la biodiversidad y la regulación climática. No obstante, los sectores que integran el componente AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo) se enfrentan a desafíos estructurales que amenazan la sostenibilidad de estos paisajes.

#### Centroamérica experimenta importantes desafíos y vulnerabilidades del territorio, como la presión constante por la expansión de la frontera agrícola y cambios de uso de suelo no planificados. A esto se suma la recurrencia de incendios forestales que impactan la conectividad de los bosques. Existe una necesidad crítica de establecer protocolos técnicos que aborden el ciclo integral de los incendios —desde la prevención hasta la recuperación— utilizando el monitoreo recurrente de los satélites Sentinel de Copernicus.

#### En este contexto, la propuesta de los “Clústers Copernicus Centroamérica” responde a un enfoque particular. Más allá de la definición teórica tradicional de un clúster —centrada en la competencia empresarial (Michael Porter)-, aquí se define como la articulación de un ecosistema multiactor (público, privado, académico y sociedad civil) interesado en el dominio de las aplicaciones de Observación de la Tierra (EO).

El propósito es doble:

- Fortalecer la transición verde y azul de la región mediante el uso de la constelación de satélites Copernicus.

- Generar una “comunidad de práctica y gestión del conocimiento” donde se comparta información y se brinden servicios de EO complementarios entre las partes.

En atención a las prioridades de transición ambiental y digital de la iniciativa EUreCA, es imperativo que las entidades públicas y de otras naturalezas (académicas, privadas, sociedad civil, etc.) se apropien de esta tecnología para robustecer sus diagnósticos y mejorar la toma de decisiones en sus políticas de desarrollo.

Tras la ejecución de AFOLU I, y en base a las lecciones aprendidas del clúster sobre urbanismo, se ha constatado que el conocimiento teórico no basta para impactar en la gestión real. Por ello, la situación de partida para AFOLU II se orienta a abordar e integrar los siguientes retos:

- Especialización técnica: los técnicos demandan transitar de la simple visualización a la generación autónoma de productos geoespaciales (por ejemplo: detección de cambios, métricas de paisaje y almacenamiento de carbono, entre otros).

- Integración institucional: es clave alinear las capacidades de Copernicus con las labores diarias del Programa Grandes Bosques y los Ministerios de Agricultura y Ambiente, convirtiendo la tecnología en una herramienta operativa.

- Enfoque "Quick Wins": siguiendo el éxito del Clúster Urbano, se priorizan "victorias rápidas/tempranas" que resuelvan problemas específicos de gestión territorial, facilitando una adopción tecnológica inmediata.

En conclusión, el Clúster AFOLU II se justifica como el puente necesario para dotar a los equipos técnicos nacionales (ministerios y tomadores de decisión públicos), así como a las entidades y actores ejecutores del PGBM, de las capacidades para transformar los datos abiertos de la UE en soluciones reales para la protección y conservación de la biodiversidad de la región centroamericana.

# Objetivos del clúster AFOLU II

Como ya se ha indicado, el diseño de esta segunda edición marca un cambio de paradigma respecto a la primera edición. El éxito del clúster no se medirá únicamente por transferir conocimientos teóricos a las entidades y personas participantes, sino por la generación de productos técnicos operativos (scripts, capas de información y protocolos) que tengan una utilidad inmediata y tangible en la gestión del territorio.

El clúster Copernicus AFOLU II se ejecutará en dos fases:

Fase I de formación: se impartirán 7 seminarios virtuales a un grupo de expertos seleccionados en el entorno del Comité de Bosques de la CCAD y de los socios y actores de las acciones del PGBM. Se espera contar con un grupo de hasta 35 participantes.

Fase II de desarrollo de aplicaciones: esta fase estará centrada en el desarrollo de aplicaciones basadas en el uso de los datos y servicios satelitales, dirigidas a las necesidades de los países centroamericanos y de los grandes bosques mesoamericanos.  Se espera contar con la participación de un grupo de 20 a 25 personas de entre los participantes de la fase I del clúster. Los participantes de distribuirán en grupos en función de sus intereses temáticos o de proyectos de desarrollo de aplicaciones o productos. Se impartirá un seminario presencial que dará inicio a un proceso de acompañamiento y tutoría (acompañamiento tutelado).

En este sentido, y de manera resumida, la secuencia de implementación de las formaciones y el acompañamiento tutelado es la siguiente:

3.1. Objetivo General

Fortalecer la gobernanza ambiental y la resiliencia climática en los países del SICA mediante la implementación práctica de servicios y datos Copernicus, orientados específicamente al monitoreo, protección y gestión sostenible de los Grandes Bosques de Mesoamérica (GBM).

3.2. Objetivos Específicos de la fase de formación inicial (EUreCA)

Durante esta fase, coordinada por EUreCA, el clúster se centrará en cuatro ejes estratégicos diseñados para transformar el conocimiento en herramientas funcionales:

- Desarrollo de Aplicaciones Operativas (Quick Wins): facilitar que los equipos técnicos transiten de la visualización pasiva de datos a la creación autónoma de productos de valor añadido. Esto incluye la generación de mapas de cambio de cobertura forestal, métricas de fragmentación de paisaje y estimaciones de almacenamiento de carbono.

Integración del Servicio de Incendios Copernicus LAC: se trabajará en operacionalizar el uso de la plataforma regional de incendios, cubriendo todo el ciclo (prevención, monitoreo y recuperación post-incendio), e integrándola directamente en los protocolos de respuesta de las instituciones nacionales y los socios del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (PGBM).

- Institucionalización del Conocimiento: se alineará el uso de la tecnología satelital con los flujos de trabajo diarios y los mandatos de los Ministerios de Agricultura, Ambiente y entes rectores forestales. El objetivo es asegurar que Copernicus sea una herramienta operativa para la toma de decisiones y no solo un recurso de consulta académica.

- Consolidación de una Comunidad de Práctica Avanzada: se fomentará una red de especialistas con un nivel técnico homogéneo (medio-alto) que utilice metodologías de trabajo ágiles (como SCRUM) para el codiseño y la mejora continua de servicios de observación de la Tierra.

3.3. Objetivos Específicos de la fase de desarrollo e implementación de aplicaciones

Una vez finalizada la fase I de formación virtual, la utilidad de la formación recibida será garantizada por una fase de desarrollo de aplicaciones (fase II, que incluye las formaciones presenciales y el acompañamiento tutelado). Esta fase se basará en el acompañamiento técnico liderado por la GIZ y diversos implementadores del PGBM, como la AECID en su alianza estratégica con el sector académico y universidades. El seguimiento técnico de la fase desarrollo de aplicaciones se enfocará en asegurar la autonomía técnica sobre las soluciones. El traspaso de capacidades concluirá cuando los equipos nacionales sean capaces de ejecutar, actualizar y mejorar por su cuenta los servicios desarrollados, garantizando así que la tecnología Copernicus sea un pilar permanente en la protección de los recursos naturales de la región.

En este sentido y para esta fase de desarrollo de aplicaciones, se contemplará el alcance de los siguientes objetivos específicos y la realización de las siguientes actividades (todo ello se definirá en una subsiguiente propuesta concreta en el marco del propio PGBM, con independencia de la AT de EUreCA, para lo cual se recomienda ver el punto 11 del documento):

Implementación de un acompañamiento de 6 meses donde los formadores del clúster y las agencias del PGBM actuarán como tutores para la interpretación de resultados y la resolución de dificultades técnicas complejas.

- Garantizar que los scripts y soluciones desarrolladas durante las sesiones presenciales no queden como ejercicios aislados, sino que se conviertan en servicios estables, mantenibles y plenamente integrados en las estructuras institucionales.

Asegurar que las aplicaciones se adapten a la realidad biofísica y administrativa de cada país o bloque boscoso específico, respondiendo a las necesidades territoriales reales.

Uso de ciclos de trabajo tipo SCRUM para asegurar entregas constantes, revisión de avances y una rápida resolución de cuellos de botella técnicos durante el proceso de implementación.

# Entidades/proyectos impulsores y funciones

A partir de este punto, y en vista a los siguientes puntos, solo se tomará en cuenta la fase I de formaciones virtuales, y la primera etapa de la fase II, previa al acompañamiento tutelado, es decir, las sesiones de formación práctica presenciales para el desarrollo de aplicaciones, dejando, para una vez concluida esta fase y realizado el informe de evaluación y lecciones aprendidas pertinente de lo realizado hasta junio, el diseño de la segunda etapa de la fase II de apoyo para la continuidad y sostenibilidad del clúster AFOLU (acompañamiento tutelado).

Tomando en cuenta las lecciones aprendidas de los anteriores clústers (AFOLU I y UBANO I), y replicando en buena medida la misma fórmula, pero más estructurada y orientada a resultados de acuerdo a las necesidades formativas/profesionales y de las entidades y de los actores participantes, a continuación se aporta un listado con las principales entidades que participarán en esta segunda edición de AFOLU, con una indicación general de los roles o funciones que asumirá cada una de ellas.

EUreCA: Asumirá toda la coordinación general de la implementación de AFOLU II, supervisada por sus KE1 y KE2, al tiempo que aportará uno de sus expertos temáticos en teledetección: Roberto Matellanes.

GiZ: La Agencia alemana de cooperación, como una de las agencias implementadoras del PGBM, contribuirá con los componentes más ligados a la estructura de los contenidos de las formaciones, a la identificación de nuevas entidades/personas colaboradoras, así como en la impartición de varios de los módulos formativos. En su representación participarán los expertos en teledetección Abner Jiménez y Klaus Wiese.

PGBM: El Programa Grandes Bosques de Mesoamérica ha entrado a un nivel de ejecución con amplia participación de organizaciones territoriales y varias de ellas están trabajando con el uso de datos satelitales para el monitoreo forestal, de la biodiversidad o de amenazas a los bosques, por lo que se espera que las agencias implementadoras (AECID, EF, GIZ y ASDI) puedan acompañar técnica y financieramente a las organizaciones territoriales con algún tipo de trabajo avanzado en la temática para que puedan aprovechar la fase de capacitación pero sobre todo la fase de desarrollo de servicios que sean adaptados a sus necesidades. En este sentido, se sondeará con agencias la posibilidad de que las mismas cubran con los recursos necesarios la participación de las personas que envíen en la sesión presencial.

Entidades académicas y expertos/as de la academia vinculados al PGBM desde el componente de teledetección: en esta ocasión, también se contará con la participación de la Escuela de Geografía de la UCR, quien está coordinando con otras entidades académicas aliadas, como la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad del Valle de Guatemala, y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), actividades de formación y transferencia de conocimiento y tecnología en EO para el PGBM (todo ello, a través de AECID, en el componente de “datos para decidir”).

Centros CopernicusLAC de Panamá y de Chile: Se prevé contar con el apoyo institucional de ambos centros como socios estratégicos para generar sinergias, no duplicar esfuerzos, y reforzar la sostenibilidad técnica y metodológica del Clúster AFOLU II. En este sentido, y con el objetivo de optimizar recursos y capacidades ya instaladas por la UE, asegurar la alineación operativa con servicios ya desarrollados y adaptados a la región, y reforzar la excelencia técnica/metodológica de la formación, se prevé solicitar a los dos centros Copernicus contribuciones en especie (capital humano experto, apoyo académico/metodológico e infraestructura). A continuación se detallan las solicitudes de colaboración previstas:

- CopernicusLAC Panamá: se prevé solicitar la puesta a disposición de expertos y/o colaboradores/as externos/as del centro de Panamá, a cargo del propio centro, para impartir parte de uno de los módulos virtuales de 3 horas (Módulo 2: “Presentación de los servicios de Copernicus elaborados por los centros de Panamá y Chile”, ver punto 5), con el objetivo de mostrar, especialmente, las aplicaciones sobre “prevención de pérdidas por incendios forestales”: A) mapeo de peligro de incendios; B) mapeo de áreas quemadas; y C) mapeo de recuperación de incendios; ello, sin descartar las también las aplicaciones desarrolladas -ligadas a AFOLU- en “reducción del riesgo hidrometeorológico”, “gestión de riesgos geológicos/georiesgos” y “mapeo de la exposición”, así como “vigilancia de sequías y cultivos”, en función de necesidades institucionales de las personas participantes. Asimismo, y en función de la identificación de participantes previa realizada por EUreCA con el apoyo de GiZ (y otras entidades ejecutoras del PGBM) y de la CCAD, eventualmente se prevé también solicitar apoyo para identificar y canalizar un cupo de participantes provenientes de capacitaciones previas del centro —quienes ahora se enfocarán en la generación de productos concretos—, y para presentar los mencionados servicios y aplicaciones desarrolladas por el centro de Panamá de código abierto ya adaptadas a las necesidades de la región, y alineadas con las prioridades temáticas del clúster.

- CopernicusLAC Chile: en el caso de los apoyos esperados por parte del centro de Chile, la solicitud de apoyo será más amplia. Para AFOLU II, se prevé solicitar su apoyo formal para que, con recursos del proyecto del centro, puedan contribuir a cubrir los siguientes componentes: 1) provisión de varios expertos/as del centro para impartir algunos de los módulos del curso (sesiones virtuales, contemplando un aproximado de 2 sesiones de 3 horas); 2) provisión de un perfil experto para la ejecución del clúster en su fase de formación virtual y presencial y tutorías a los grupos de trabajo, en calidad de apoyo académico y metodológico, contribuyendo desde la fase de concreción final de contenidos, diseño, aseguramiento y coordinación de la metodología de trabajo, y la impartición de uno o más módulos; y 3) acceso a infraestructura de cómputo del centro: se solicitará el uso de la capacidad de procesamiento de datos del Centro para los aproximadamente 25 participantes de las formaciones, con el objetivo de que puedan analizar imágenes satelitales de forma fluida sin depender de las limitaciones técnicas de sus propios equipos, lo que en la práctica, implicaría habilitar accesos temporales (entornos virtuales) durante las sesiones de capacitación y mantener accesos de mayor duración para los grupos que desarrollarán las soluciones finales. Nota: para estructurar este apoyo logístico y técnico, el Centro de Chile ha manifestado su interés en suscribir un MoU o una carta de acuerdo que les permita oficializar esa colaboración.

Por último, cabe destacar que la articulación institucional y la captación de talento se apoyará también en instancias del SICA, fundamentalmente en la CCAD y el CAC. A la SE-CCAD se le solicitará la identificación de responsables ministeriales con capacidad técnica y de decisión, reservando especialmente cupos formativos mediante invitación directa para el personal de su propio Comité de Bosques. Esta sinergia institucional se extenderá también al ámbito docente, integrando a figuras clave como el Sr. Lenin Corrales, del Centro Regional de Asistencia Técnica de la Convención de Biodiversidad biológica, quien puede ayudar a capitalizar la información y los datos que maneja la institución para colaborar directamente en la sesión formativa sobre conectividad ecosistémica.

# Temáticas/módulos a tratar en AFOLU II y formadores/as

Para la definición de los contenidos, su secuenciación, y el aseguramiento de una metodología funcional orientada a resultados prácticos y aplicables, así como para otros componentes de índole logística, el clúster ha constituido un comité técnico conformado por: Pedro Caldentey, Ricardo Montero y Carles Hernández (EUreCA); Abner Jiménez y Klaus Wiese (GiZ); y Pascal Girot (UCR). Asimismo, en articulación con el comité técnico, y de acuerdo con las reuniones mantenidas en el marco de este, se prevé la colaboración de un perfil específico a cargo de la coordinación metodológica y académica del curso, que, junto con el experto Ricardo Montero, velarán por el correcto desarrollo e implementación de las sesiones, la alineación, y la metodología y tutorías a emplear por parte del profesorado en vistas al logro de resultados prácticos y aplicables.

Ya en relación con las temáticas que abordará la fase II de AFOLU, se han identificado las siguientes en base a módulos formativos/sesiones, todas ellas, con el objetivo de converger y ser aprovechadas en acciones posteriores de EO y GIS en el marco del PGBM.

- Sesión 1: Reforzamiento sobre el ecosistema productos y servicios Copernicus (modalidad virtual – 3 horas).

La primera jornada formativa estará orientada a reforzar a los participantes en el ecosistema Copernicus, con énfasis en los principales productos y servicios disponibles para el monitoreo ambiental, agrícola y forestal. Se abordarán los productos y servicios derivados de imágenes Sentinel que son más relevantes para el análisis del bosque y usos del suelo, sus características técnicas, tipos de productos y aplicaciones prácticas en el contexto de Mesoamérica. La sesión combinará contenidos conceptuales con ejercicios prácticos guiados, orientados a la exploración, visualización y comprensión de datos Copernicus, permitiendo a los participantes familiarizarse con el potencial de estos productos y sentar las bases para su uso posterior en aplicaciones concretas.

Sesión 2: Presentación de los servicios de Copernicus Panamá sobre incendios forestales (prevención y alertas tempranas, gestión de incendios, gestión post-incendio). Modalidad virtual – 3 horas.

Por parte del Centro CopernicusLAC de Panamá, la sesión presentará, en términos generales, sus servicios especializados en Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), destacando la Plataforma de Incendios Forestales (que cubre prevención, monitoreo y recuperación). Adicionalmente, se incluirá la presentación de nuevas herramientas para el monitoreo de riesgos hidrometeorológicos (inundaciones y sequías), geoamenazas (deslizamientos y movimiento de terreno), y la cartografía de exposición y valor económico, todas ellas de alto valor para el marco de AFOLU. De manera más específica, la sesión dedicada al análisis de datos sobre incendios forestales también abordará cómo los sensores remotos y los productos satelitales permiten su monitoreo, detección temprana y evaluación de impactos, valorando sus fortalezas y limitaciones en el contexto de la región mesoamericana. También se explorarán ejemplos de cómo estos datos y servicios se están utilizando para el seguimiento de incendios, la evaluación de áreas afectadas y la generación de indicadores útiles para la gestión forestal y la planificación de respuestas ante eventos críticos. La sesión incorporará un enfoque práctico en la interpretación de los productos que ofrecen estos servicios, consolidando la capacidad de los participantes para vincularlos con necesidades reales en sus contextos territoriales. El objetivo es que los participantes identifiquen qué productos ya están operativos y adaptados a la realidad territorial de la región, y puedan orientar su apropiación tecnológica e implementación, incluyendo —cuando corresponda— sugerencias de mejora de los servicios presentados.

Sesión 3: Presentación de los servicios de Copernicus Chile: Presentación y usos del mapa de cobertura y usos del suelo (modalidad virtual – 3 horas).

La tercera sesión La tercera sesión, a cargo del Centro CopernicusLAC Chile, estará enfocada en el uso práctico del servicio panregional de Cobertura y Uso de Suelos (LULC) para América Latina y el Caribe, concebido como una herramienta para apoyar la planificación territorial, la gestión ambiental y el seguimiento de cambios relevantes para AFOLU (incluida la mitigación de la deforestación, la protección de biodiversidad y la seguridad alimentaria). En línea con el enfoque de AFOLU II de pasar de la familiarización a aplicaciones concretas, la sesión se centrará en cómo incorporar este tipo de producto en flujos de trabajo institucionales y en la definición de “Quick Wins” aplicables a las necesidades de los participantes.

En términos metodológicos, el Centro explicará cómo se construye el producto LULC a partir de un enfoque de armonización regional, combinando información provista por instituciones de los países y datos satelitales/in situ para mejorar la coherencia regional del mapa y su utilidad comparativa. La sesión incluirá una parte demostrativa sobre el acceso y navegación de la aplicación del servicio, y una parte aplicada orientada a que los participantes: 1) interpreten correctamente clases/categorías de cobertura y uso; 2) identifiquen patrones y transiciones relevantes (por ejemplo, cambios de uso del suelo con impacto en bosques y paisajes productivos); y 3) definan indicadores simples y operativos que puedan producir con el mapa (estadísticas por área de interés, líneas base, “hotspots” y priorización territorial), conectándolos con decisiones reales de gestión.

La sesión cerrará con un ejercicio guiado para que cada institución participante identifique qué productos del Centro ya están operativos y son directamente reutilizables en su contexto, qué datos complementarios (nacionales o de campo) serían necesarios para robustecer su aplicación, y cómo este insumo puede alimentar las aplicaciones/prototipos que se consolidarán durante el ciclo formativo y el acompañamiento posterior.

Sesión 4: Ejercicios de aplicaciones prácticas con productos Copernicus (modalidad virtual – 3 horas).

La cuarta sesión estará enfocada en el uso aplicado de productos Copernicus utilizados en Centroamérica, a través de ejercicios prácticos orientados a casos reales de monitoreo forestal y gestión del territorio. Se trabajará principalmente con productos derivados de Sentinel-1 y Sentinel-2 de 10m de resolución, abordando ejemplos de análisis de cobertura forestal, detección de cambios, apoyo al monitoreo de deforestación e incendios, y caracterización de dinámicas de uso de la tierra. La sesión priorizará la comprensión de cómo estos productos son utilizados, sus ventajas y limitaciones, y su integración en flujos de trabajo institucionales.

Mediante ejercicios guiados, los participantes explorarán la visualización, interpretación y análisis básico de información satelital, fortaleciendo su capacidad para identificar aplicaciones relevantes para sus propios contextos. Esta sesión además busca consolidar los conocimientos introducidos previamente, preparando a los participantes para un uso más avanzado de Google Earth Engine (mientras las licencias de uso sean gratuitas) en las siguientes sesiones y para la definición de aplicaciones prácticas alineadas con las necesidades de sus territorios.

- Sesión 5: Índices asociados a la conectividad, métricas del paisaje y cuantificación de servicios ecosistémicos (modalidad virtual – 3 horas).

La 5ª sesión se centrará en el uso de índices espaciales y métricas del paisaje para evaluar la conectividad, fragmentación y calidad de los ecosistemas forestales. Se presentarán conceptos fundamentales sobre la estructura del paisaje y la manera en que los datos satelitales, especialmente los productos Copernicus, pueden ser utilizados para calcular indicadores de conectividad, diversidad de coberturas y fragmentación del bosque. La sesión combinará contenidos teóricos con ejercicios prácticos, orientados a la generación y análisis de métricas espaciales que permitan cuantificar la integridad del paisaje y su relación con la planificación y manejo del territorio. Los participantes aplicarán métodos de análisis espacial para interpretar patrones de conectividad en sus áreas de interés, fortaleciendo su capacidad de usar información geoespacial en la toma de decisiones y en la formulación de estrategias de conservación y gestión sostenible del bosque. En esta sesión también se presentarán casos de uso relacionados con la cuantificación de servicios ecosistémicos clave donde la cobertura forestal tiene un rol clave, como la retención de suelo, regulación hídrica, almacenamiento de carbono, entre otros.

- Sesiones 6 y 7: Sesiones exploratorias para potenciales aplicaciones (modalidad virtual – 2 sesiones/jornadas de 3 horas cada una).

Las sesiones 6 y 7 estarán dedicadas a la exploración y desarrollo de aplicaciones prácticas, donde los participantes tendrán la oportunidad de diseñar y experimentar con soluciones basadas en datos Copernicus adaptadas a sus contextos y necesidades de monitoreo forestal. Estas sesiones estarán enfocadas en fomentar la creatividad y la innovación, permitiendo a los participantes proponer ideas, definir flujos de trabajo, implementar análisis espaciales y desarrollar prototipos de aplicaciones que integren los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores. Durante estas jornadas, se promoverá la interacción entre participantes y facilitadores, así como la retroalimentación para asegurar que los proyectos propuestos sean viables y relevantes para la gestión de los Grandes Bosques de Mesoamérica.

Paralelamente, se continuará con tareas y ejercicios offline, recopilando información sobre recursos, capacidades y metas de cada institución, los cuales servirán de insumo para la fase presencial del proceso de formación a cargo de EUreCA, y para el acompañamiento posterior (seguimiento tutelado) a cargo del PGBM.

Sesión 8 (Fase 2, etapa 1): formación presencial (modalidad presencial; 3 jornadas completas, de 8:30 a.m. a 04:30 p.m.).

Como culminación del ciclo formativo gestionado por la facilidad EUreCA (Fase I e inicio de la Fase II con la formación presencial que dará continuidad inmediata al acompañamiento tutelado), las formaciones cerrarán con tres sesiones presenciales intensivas. Este formación presencial tiene como objetivo integrar los conocimientos adquiridos durante los webinarios virtuales y definir la hoja de ruta para los desarrollos prácticos. Se priorizará el intercambio de experiencias entre participantes de distintos países y el co-diseño inicial de soluciones de monitoreo forestal, sentando las bases técnicas para la siguiente etapa (Fase II de seguimiento tutelado).

Durante estas jornadas, los participantes trabajarán en la conceptualización y prototipado de sus aplicaciones, aplicando flujos de análisis geoespacial y datos Copernicus a casos específicos de sus instituciones (métricas de paisaje, conectividad, incendios o detección de cambios).

Una vez finalizada la intervención formativa en el marco de la AT EUreCA (Fase I virtual, e inicio de la Fase II de desarrollo de aplicaciones a través del taller presencial), se dará continuidad inmediata al desarrollo de la etapa II de la Fase II ya centrada en el seguimiento tutelado, la cual será liderada y gestionada en el marco del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (PGBM) y parte de sus socios implementadores (GIZ/AECID). Esta fase se centra en el acompañamiento técnico para asegurar que los prototipos definidos en la fase anterior (formaciones de base virtuales y presencial) se conviertan en productos operativos y sostenibles.

El seguimiento tutelado consistirá en un acompañamiento personalizado por parte de expertos técnicos de los socios del PGBM. Este proceso incluye revisiones periódicas, resolución de dificultades técnicas y asesoramiento para la institucionalización de las herramientas. Para la gestión de este desarrollo se adoptará la metodología SCRUM, iniciando con sesiones virtuales introductorias sobre este marco de trabajo ágil.

- Fecha: Junio – Diciembre.

- Lugar y Modalidad: Híbrida (Virtual – Presencial, según recursos de cada socio).

- Metodología: SCRUM (Desarrollo ágil de aplicaciones).

- Duración: A definir en función de los acuerdos con los socios del PGBM (estimado 6-7 meses).

- Objetivo: Transición de la capacitación teórica a la producción de soluciones prácticas instaladas en las entidades participantes.

Para más información sobre la fase consecuente de seguimiento tutelado, se puede consultar el punto 11 de la presente propuesta.

El siguiente cuadro integra los diversos módulos que se abordarán por jornadas (sin incluir la fase de continuidad centrada en el seguimiento tutelado después de los talleres presenciales), y una primera aproximación a los/las responsables de cada uno de los módulos, cuya estructura pedagógica y metodología serán supervisadas por miembros y colaboradores de CopernicusLAC Chile, los expertos de GiZ, y a través de un equipo coordinador académico que garantice la coherencia a todos los módulos del curso:

| Jornada | Temática / Módulo | Docente/s | Fecha preliminar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palabras de bienvenida (TBD 15’) Presentación PGBM Reforzamiento sobre el ecosistema productos y servicios Copernicus | Javier Arregui, Primer Consejero de la Embajada de la Unión Europea en Panamá y coordinador de la cooperación de la UE en temas digitales y del espacio para América Latina y Caribe Saludos: Abner Jiménez (GiZ), Pascal Girot (UCR/AECID), CCAD Ricardo Montero: Presentación PGBM Roberto Matellanes | Jueves 21 de mayo (8:30 a 11:30) |
| 2 | Presentación de los servicios de Copernicus Panamá: Incendios forestales (prevención y alertas tempranas, gestión, gestión post-incendio) | CopernicusLAC Panamá (expertos INDRA) Abner Jiménez (GiZ) Klaus Wiese (GiZ) | Martes 26 de mayo (8:30 a 11:30) |
| 3 | Presentación de los servicios de Copernicus Chile: Presentación y usos del mapa de cobertura y usos del suelo | CopernicusLAC Chile | Jueves 28 de mayo (8:30 a 11:30) |
| 4 | Ejercicios de aplicaciones prácticas con productos Copernicus | Christian Aguilar Barboza; Ariel Russell | Martes 2 de junio (8:30 a 11:30) |
| 5 | Índices asociados a la conectividad, métricas del paisaje y cuantificación de servicios ecosistémicos | Lenin Corrales (PGBM/ CCAD) Abner Jiménez (GiZ) Klaus Wiese (GiZ) | Viernes 5 de junio (8:30 a 11:30) |
| 6 | 1era sesión exploratoria para potenciales aplicaciones (formato taller) | Ariel Rusell Abner Jiménez (GiZ) Klaus Wiese (GiZ) | Martes 9 de junio (8:30 a 11:30am) |
| 7 | 2a sesión exploratoria para potenciales aplicaciones (formato taller) | Ariel Rusell Abner Jiménez (GiZ) Klaus Wiese (GiZ) | Jueves 11 de junio (1:30 a 4:30pm) |
| 8 | Sesión presencial de 3 jornadas (SCRUM) | Apertura: alto representante de la UE en la región (TBD) Ariel Rusell Ricardo Montero Christian Aguilar Barboza Abner Jiménez (GiZ) Klaus Wiese (GiZ) | Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de junio (días completos) |

# Perfiles de las entidades y personas participantes

Criterios de perfiles a involucrar como participantes:

- Perfiles de formadores, divulgadores o promotores de aplicaciones o usos satelitales que puedan ofrecer capacidad multiplicadora después del clúster (Fase II de seguimiento tutelado)

- Nivel mínimo intermedio.

- Foco en resultados (aplicaciones): personas involucradas en procesos que desarrollarán una aplicación o reforzarán algo ya existente; y considerar casos a nivel territorial/nacional/regional. El objetivo es llegar con una aplicación en la mira, mejorar una existente, o crear una nueva.

Contar con equipos y accesos: infraestructura mínima (hardware/ software/ almacenamiento) y acceso a información; y/o capacidad de adquirir si alguna herramienta/aplicación si es de pago.

Procedimiento de selección:

Identificación preliminar de participantes provistos por parte de las Agencias implementadoras de PGBM y por parte de la SE-CCAD.

Formulario para diligenciar por parte de los/las beneficiarios/as seleccionados (idea, nivel de conocimientos, ámbito de trabajo dónde aplicar teledetección, etc.). Se realizará una revisión interna para la selección final aplicando criterios, priorizando casos concretos y con posibilidades reales de acompañamiento técnico/presupuestario.

Establecimiento de una cohorte estable: el planteamiento es que sean los mismos participantes a lo largo del proceso/sesiones, evitando públicos distintos por módulo.

NOTA sobre la cantidad de participantes: con el objetivo de no desbordar el trabajo dedicado de los/las expertos/as para las formaciones y asistencias técnicas tal como se plantea en esta primera propuesta, se considera que el rango orientativo máximo no debe sobrepasar las 40-45 personas en virtual, y 20-25 personas participantes para las tres sesiones presenciales (a la que podrán acceder los perfiles más destacados que hayan cursado todas las sesiones virtuales, y cuyas aplicaciones, después de su presentación, sean las más adecuadas y de utilidad para el PGBM). Adicionalmente, y teniendo en cuenta que los participantes locales no incurren en gastos de desplazamiento ni hospedaje, se prevé poder llegar a cubrir un cupo de hasta 25 personas en la presencial.

# Secuencia de actividades

Para la implementación y puesta en marcha del clúster AFOLU II, se sugiere la implementación de la siguiente secuencia de actividades generales, cada una de las cuales incorpora un listado tentativo de recursos humanos y técnicos necesarios para llevarlas a cabo:

Actividad 1: Actividades preparatorias de identificación y selección de entidades/actores en calidad de docentes, y entidades/actores en calidad de participantes

Desde la Asistencia Técnica de EUreCA, en estrecha ejecución con la GIZ (Programa Grandes Bosques de Mesoamérica) y con la Universidad de Costa Rica (UCR), por el lado del profesorado, si bien ya hay una primera identificación realizada, se concretarán los/las expertos/as finales que impartan los diferentes módulos formativos.

Por el lado de las personas participantes, y como se ha indicado anteriormente, estás serán provistas por: A) entidades implementadoras del PGBM (GiZ, Expertise France/UICN, ASDI, AECID/UCR); B) así como por parte de la SE-CCAD, en particular, y teniendo en cuenta las dos fases iniciales de la formación:

FASE 1 de formación virtual: el resultado final será la consolidación de una lista de 40-45 participantes (grupo/cohorte estable) que se comprometerán a cursar la totalidad del ciclo formativo inicial, y a desarrollar una aplicación concreta. Para todos aquellos participantes que completen las formaciones virtual, se les emitirá un certificado de aprovechamiento.

FASE 2 de desarrollo de aplicaciones (primera etapa de la fase 2: talleres presenciales): de las 40-45 personas participantes, se seleccionará un grupo de entre 20 a 25 personas (en función de su desempeño y del presupuesto) para su asistencia a las formaciones presenciales, generando grupos de trabajo temáticos o por tipo de aplicación por desarrollar, que contarán con el apoyo del seguimiento tutelado a partir del mes de julio de 2026.

Recursos necesarios A1:

- Computadores, conexión a internet y plataforma para reuniones virtuales.

- Recurso humano: Expertos de EUreCA: Pedro Caldentey (TL), Ricardo Montero y Carles Hernández; expertos de GiZ (Abner Jiménez y Klaus Wiese); expertos de la UCR (Pascal Girot); Comité de bosques de la SE-CCAD (Luis Fernando Vargas).

Actividad 2: Impartición de los 8 módulos formativos (sesiones virtuales y jornadas presenciales)

Esta actividad constituye el núcleo de la transferencia de conocimiento de la Fase 1. Se estructura en un itinerario de 7 módulos virtuales consecutivos de tres (3) horas cada uno, seguidos de un módulo de cierre presencial intensivo. El objetivo es llevar a los participantes desde los fundamentos teóricos hasta el diseño de un plan de acción para su aplicación.

- Ciclo de Formación Virtual (Módulos 1 al 7)

Se ejecutarán siete sesiones virtuales enfocadas en temáticas progresivas, combinando teoría, demostración de servicios y talleres de co-diseño:

- Módulo 1: Reforzamiento sobre el ecosistema productos y servicios Copernicus.

- Módulo 2: Presentación de los servicios de Copernicus del Centro Copernicus de Panamá: Incendios forestales.

- Módulo 3: Presentación de los servicios de Copernicus del Centro Copernicus Chile: mapa de cobertura y usos de la tierra.

- Módulo 4: Ejercicios de aplicaciones prácticas con productos Copernicus.

- Módulo 5: Índices asociados a la conectividad, métricas del paisaje y cuantificación de servicios ecosistémicos.

- Módulo 6: 1era sesión exploratoria para potenciales aplicaciones.

- Módulo 7: 2a sesión exploratoria para potenciales aplicaciones.

- Módulo Presencial de Profundización (Módulo 8)

Jornadas presenciales intensivas para el grupo estable centradas en la implementación técnica inicial de los proyectos definidos en la fase virtual.

- Duración: Tres (3) días consecutivos, en jornadas de 8 horas.

- Enfoque metodológico: "Quick Win y Learning by doing". Los participantes trabajarán directamente desde sus computadores con la asistencia de los expertos para generar los primeros scripts o flujos de trabajo de sus aplicaciones.

Recursos necesarios A2:

- Virtual: Plataforma para seminarios en la nube, software (SNAP/QGIS/Otros), acceso a repositorios de datos Copernicus.

- Presencial: Venue (salón con mesas de trabajo y buena conectividad), catering (café/almuerzos), pasajes y viáticos para expertos internacionales y participantes seleccionados.

- Recurso humano: EP1 y EP2 de EUreCA, expertos de GiZ, expertos de las universidades vinculadas y grupo de docentes.

NOTA sobre el emplazamiento de las sesiones presenciales: si bien se trata de un punto todavía por definir, se ha preestablecido que las jornadas presenciales del Módulo 8 se realicen bien en Panamá, bien en Costa Rica. La selección final del emplazamiento se definirá una vez consolidada la cohorte de participantes, tomando como variable principal la distribución de participantes por nacionalidad/país de procedencia y la optimización logística (costos de desplazamiento, conectividad y facilidades del Venue). En términos prácticos, la decisión priorizará el país que concentre el mayor número de participantes —habitualmente Costa Rica—, comparando la alternativa de realizarlo en Panamá.

Actividad 3: Evaluación de resultados, sistematización de lecciones aprendidas y recomendaciones para la fase de seguimiento tutelado.

Al finalizar el módulo presencial (Fase II, etapa I), el equipo de EUreCA, junto con los promotores y tutores de GIZ, y con el apoyo puntual de las universidades participantes en su rol de docentes, elaborarán un informe final que sistematice los resultados de la implementación del curso. Este documento no solo evaluará la satisfacción y el aprendizaje, sino que entregará un "portafolio de proyectos": un listado detallado de las aplicaciones iniciadas por los participantes, con su estado de madurez y los requerimientos técnicos pendientes. Este informe incluirá un capítulo específico de recomendaciones para la fase de seguimiento tutelado, identificando qué participantes requieren mayor apoyo técnico, y qué tipo de conocimientos adicionales se necesitan movilizar en el marco del Programa Grandes Bosques para asegurar la finalización de las herramientas/aplicaciones en el segundo semestre del año.

Recursos necesarios A3:

- Computadores y herramientas ofimáticas.

- Insumos de las evaluaciones de los cursos (encuestas, listas de asistencia, evaluación de resultados).

- Recurso humano: Equipo técnico de EUreCA y GIZ para la redacción del informe y la hoja de ruta de la fase de seguimiento tutelado.

Dedicación por parte de las entidades/personas participantes de las formaciones:

Más allá de las actividades mínimas previstas, cada entidad/persona participante tendrá libertad para dedicar cuantas horas/días considere necesarios según sus intereses y necesidades en la realización de ejercicios prácticos fuera de los horarios formativos. No obstante, para la realización del conjunto de actividades, se estima que la dedicación mínima por parte de los participantes principales a lo largo de toda la AT sea de un mínimo aproximado de 60 horas, lo que corresponde a un promedio aproximado de 7,5 jornadas laborables, a realizar entre los meses de mayo y junio de 2026 (consultar cronograma en el punto 10).

Actividad transversal: comunicación y visibilidad

Con el fin de mantener informadas a las DUEs de la región sobre el desarrollo del Clúster AFOLU II —y, cuando corresponda, facilitar la coordinación con las DUEs de los países donde se realicen las formaciones— se prevé ejecutar un esquema de comunicación en tres momentos clave del ciclo formativo coordinado por EUreCA. Estos insumos se compartirán igualmente con las agencias implementadoras del PGBM, a efectos de asegurar la retroalimentación oportuna con las acciones en territorio.

Los insumos de comunicación se diseñarán en formato breve y reutilizable (texto corto, mensajes clave, hitos, fotografías cuando aplique y resultados preliminares/finales) para informar de manera ordenada sobre los avances y resultados del clúster:

- Arranque (lanzamiento e inicio de la fase virtual): comunicación al inicio del clúster, en el que se explicarán los objetivos, la composición del equipo de participantes, el enfoque metodológico (“aprender haciendo”/Quick Wins), y el calendario general.

- Hito intermedio (cierre de la fase virtual y preparación de la presencial): síntesis de progreso (participación, temáticas cubiertas, casos de uso priorizados por los equipos, avances en prototipos/entregables y próximos pasos), de manera que las DUEs y las agencias implementadoras dispongan de un “estado de situación” antes de la etapa de capacitación presencial.

- Cierre (finalización de las jornadas presenciales): comunicación de cierre de la intervención directa de EUreCA en la formación inicial, destacando resultados, tales como: entregables/prototipos; aplicaciones a implementar y mejorar; y un resumen de la hoja de ruta de trabajo posterior en vistas al acompañamiento tutelado.

Posteriormente, en el marco de etapa de acompañamiento tutelado que ya estará a cargo de las agencias implementadoras, la UdA del PGBM podrá desarrollar comunicaciones complementarias y de mayor alcance sobre cómo se van implementando y consolidando las aplicaciones y las soluciones derivadas del clúster, conforme se despliegue la fase de seguimiento tutelado y se materialicen aplicaciones específicas de acuerdo con las necesidades institucionales identificadas. Este enfoque permitirá visibilizar la contribución de la UdA de EUreCA al PGBM (más allá de las acciones ejecutadas por agencias implementadoras), mostrando su rol clave de articulación, coordinación, y soporte técnico y metodológico durante el ciclo formativo.

# Certificados de asistencia

Como punto adicional, y en consenso con la DUE de Costa Rica, todas aquellas personas que hayan realizado el conjunto de las capacitaciones recibirán un certificado de asistencia/aprovechamiento emitido por parte de la Unión Europea.

# Recursos estimados clúster AFOLU II (formación inicial)

A continuación se presenta un listado de aquellos recursos necesarios para las formaciones iniciales del Clúster Copernicus Centroamérica AFOLU II. La siguiente lista contempla la participación de hasta 25 participantes (aproximadamente 20 no residentes en el país dónde se realizarán las sesiones presenciales), y contando con la participación de los colaboradores/docentes provenientes del extranjero:

- Espacio / Venue para la realización de los cursos.

- Catering y almuerzos para 3 días.

- Vuelos y perdiem de expertos/as docentes.

- Vuelos y perdiem para las 20 personas extranjeras que viajen al país de la formación.

Adicionalmente a los gastos imprevistos contemplados para el desarrollo logístico de las formaciones (virtuales y presencial), se contempla la necesidad de la participación de expertos/as de parte de las entidades colaboradoras para: 1) disponer de algunos/as profesores/as que se consideran necesarios para la implementación exitosa de la acción, así como; 2) de manera especial, para cubrir un rol específico de coordinación metodológica y académica durante todas las etapas de la segunda edición del clúster AFOLU. Este rol será clave para asegurar la coherencia y la progresión de los contenidos, su orden lógico por niveles, y la alineación estricta con el enfoque metodológico propuesto, de modo que cada módulo permita generar entregables, prototipos y flujos de trabajo aplicables a necesidades reales. Asimismo, esta coordinación garantizará la calidad técnica y pedagógica en componentes como el diseño y validación de ejercicios, la consistencia entre docentes, la articulación de aportes de servicios regionales, y las capacidades instaladas, al tiempo que dejará preparados los productos y recomendaciones para su continuidad durante el acompañamiento tutelado, reforzando así la adopción e institucionalización de las aplicaciones en el marco del PGBM.

A continuación se presenta un cuadro tentativo de expertos/as profesores/as y miembros del equipo de coordinación metodología formativa y de contenidos:

| Rol / Módulos a cubrir | Propuesta profesor/a (TBD) | Días estimados de trabajo |
| --- | --- | --- |
| Rol de coordinación académica y metodológica | Ariel Rusell, GiZ, UCR, EUreCA | 25 |
| Módulo 1 | Roberto Matellanes (EUreCA) | 2 |
| Módulo 2 | Copernicus Panamá, GiZ | 2 |
| Módulo 3 | Copernicus Chile | 2 |
| Módulo 4 | Christian Aguilar Barboza, Ariel Rusell | 3 |
| Módulo 5 | PGBM/CCAD GiZ | 4 |
| Módulo 6 | GiZ, Ariel Rusell | 4 |
| Módulo 7 | GiZ, Ariel Rusell | 4 |
| Módulo 8 | Christian Aguilar Barboza (UCR), Copernicus Chile, GiZ, Coordinadores | 25 |
|  | Total días de trabajo necesarios: | 72 |

# Propuesta de cronograma AFOLU II (formaciones iniciales)

A continuación se muestra un cronograma tentativo de trabajo, distribuido por actividades, para la implementación de la primera fase de formaciones iniciales de AFOLU II (Fase I de formaciones virtuales, en verde), y para la fase II de desarrollo de aplicaciones (etapas I y II, respectivamente, formaciones presenciales, y continuidad con el acompañamiento tutelado, en azul):

# Componentes orientativos de la fase 2 de seguimiento tutelado para el desarrollo de aplicaciones

- Objetivo: Consiste en un acompañamiento personalizado por parte de facilitadores y expertos técnicos para que cada participante logre desarrollar, mejorar y consolidar sus aplicaciones específicas.

- Metodología: Se propone utilizar la metodología SCRUM (propia del desarrollo de software) para el seguimiento de los productos, incluyendo sesiones virtuales a partir de julio para introducir a los participantes en este sistema de trabajo.

- Duración: Está prevista para realizarse entre julio y diciembre (6 meses), con una posible extensión de hasta 8 a 12 meses dependiendo de la complejidad de las aplicaciones.

- Propósito final: Asegurar que no solo se adquieran conocimientos teóricos, sino que se produzcan soluciones prácticas y sostenibles que contribuyan directamente al monitoreo forestal en el marco del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica (PGBM).